## 0.Instructions FR
#VALUE! | Instructions - Diagramme de Gantt
1. Dans l'onglet « 1.Chart », renseignez les informations requises (identifiant du projet, titre, descriptions des activités, chercheurs ou entités responsables, étapes liées, coûts approximatifs, étudiants). Ajoutez des lignes si nécessaire.
2. Dans l'onglet « 2.M&D », détaillez chaque jalon et livrable dans le tableau. Voir ci-dessous pour savoir comment identifier et décrire les jalons, livrables et go/no go.
Jalons et points de décision (go/no go): |  | Exemples:
Les jalons sont des événements majeurs ou des étapes significatives d'un projet, permettant de suivre son avancement. Chaque jalon représente le résultat minimum requis pour que le projet conserve une valeur scientifique et économique élevée. Veillez à définir votre projet avec des jalons mesurables et tangibles (au moins deux tous les six mois, mais pas plus de six). Chaque jalon doit être assorti d'un ensemble d'indicateurs spécifiques permettant à un tiers d'évaluer l'avancement. Si le projet dépend entièrement d'un jalon spécifique, abordez-le comme un point de décision (go/no go). Un jalon ou un go/no go non atteint pourrait retarder le paiement et, si nécessaire, une stratégie d'atténuation sera mise en place. Dans certaines circonstances, cela pourrait également entraîner l'arrêt du projet. |  | MAUVAIS EXEMPLE: M1 : Purifier la protéine X. ----- Non mesurable = ne peut constituer un jalon. BON EXEMPLE: M1 : Purifier 2 mg de protéine X avec une pureté ≥ 90 % par HPLC. ----- La quantité de protéine produite et la pureté sont les conditions minimales requises pour réaliser les activités suivantes. La réussite de ce jalon peut être évaluée par un tiers = peut constituter un bon jalon.
Deliverables: |  | Exemples:
Les livrables représentent les objectifs finaux et les éléments tangibles qui seront disponibles une fois le projet terminé (protocoles, données, dosages, marqueurs, lignées cellulaires, systèmes d'administration, modèles animaux, prototypes d'instruments et de fournitures, etc.). Ils peuvent être compris, interprétés et utilisés par un tiers externe. Identifiez au moins deux livrables pour l'ensemble du projet, sans dépasser six. Si possible, identifiez au moins un livrable par année. Identifiez un seul livrable principal. Chaque livrable, ainsi que le livrable principal, doivent être accompagnés d'une description de ses sous-composantes ; - Livrable = une phrase résumant l'objectif - Sous-composantes = informations complémentaires fournissant le contexte et les indicateurs relatifs au livrable. |  | MAUVAIS EXEMPLE: D1 : Anticorps anti-Y. ----- Non mesurable = ne peut être un livrable. BONS EXEMPLES : D1 : 10 mg d’anticorps anti-Y d’une pureté ≥ 90,0 %. ----- Mesurable. Acceptable comme livrable si la production de l’anticorps est l’un des objectifs finaux du projet. D2 : Tous les protocoles détaillés requis pour le processus de production et de purification. ----- Livrable clair, disponible après la fin du projet et transférable ou utilisable par un tiers.

## 0.Instructions EN
#VALUE! | Instructions - Gantt chart
1. In tab "1.Chart", fill the required information (project ID, title, description of activities, responsible investigors or entities, steps, approximative costs, students). Add lines if required.
2. In tab "2.M&D", detail each milestone and deliverable in the table. See details below on how to identify and describe milestones, go/no gos and deliverables.
Milestones and go/no go decision points: |  | Examples:
Milestones are major events or significant steps in a project that are used to follow project progression. Each milestones is defined as the minimum required result for the project to keep a scientific and economic high value. Make sure to define your project with measurable and tangible milestones (at least two every 6 months but no more than six). Each milestones should have a specific set of metrics that allows a third party to assess progress. If the project is completely dependent on a specific milestone, address it as a go/no go decision point. A milestone or go/no go not reached could delay payment and when needed, a mitigation strategy will be decided. In certain circumstances, it could also mean the termination of the project. |  | BAD EXAMPLE: M1: Purify protein X. ----- Not measurable = cannot be a milestone. GOOD EXAMPLE: M1: Purify 2 mg of protein X with a purity ≥ 90% by HPLC. ----- Amount of protein produced and purity are the minimum required to perform subsequent activities. Success of this milestone can be assessed by a 3rd party = good milestone.
Deliverables: |  | Examples:
Deliverables represent final objectives and tangible elements that will be available once the project is completed (protocols, data, assays, markers, cell lines, delivery systems, animal models, instrument and supply prototypes, etc.). It could be understood/interpreted and used by an external party. Identify at least two deliverables for the entire project but no more than six. If possible, identify at least one deliverable for each year. Identify only one main deliverable. Each deliverable and the main deliverable should have a description of its subcomponents; - Deliverable = one sentence summarizing the objective - Sub-components = additional information providing context and metrics related to the deliverable. |  | BAD EXAMPLE: D1: Antibody against Y. ----- Not measurable = cannot be a deliverable. GOOD EXAMPLES: D1: 10 mg of antibody against Y with purity ≥ 90,0%. ----- Measurable. Acceptable as a delivrable if the production of the antibody is one of the final goals of the project. D2: All the detailed protocols required for the production and purification process. ----- Clear deliverable that will be available after project completion and can be transferred to or used by a 3rd party.

## 1.Chart
Diagramme de Gantt / Gantt Chart
| ID projet / Project ID: | Ajouter votre identifiant de projet CQDM ici / Add your CQDM project ID here | [12 empty] | Légende / Legend: M1 Gng: Go/no go D1: Livrable / Deliverable M1: Jalon / Milestone
| Titre du projet / Project title: | Ajouter le titre de votre projet ici / Add your project title here
Étapes / Steps | Activités / Activities | Chercheurs ou entités responsables / Responsible investigors or entities | Date de début du projet / Project start date (MM/YYYY) | [11 empty] | Étape(s) dépendantes de cette activité / Step(s) depending on this activity | Coût approximatif / Approximative cost
|  |  | Y1 |  |  |  | Y2 |  |  |  | Y3
|  |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
|  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
|  |  | Y1Q1 | Y1Q2 | Y1Q3 | Y1Q4 | Y2Q1 | Y2Q2 | Y2Q3 | Y2Q4 | Y3Q1 | Y3Q2 | Y3Q3 | Y3Q4
Activity 1
1 | Ajouter des courtes descriptions des activités à réaliser |  | Q2 Y1Q2: M1 Gng
2 | Add short descriptions of the activities to be completed | bar: Q2 Y1Q2 to Q3 Y2Q3
3 | bar: Q3 Y1Q3 to Q2 Y3Q2
Activity 2
4 | bar: Q3 Y1Q3 to Q4 Y2Q4
5 | bar: Q4 Y1Q4 to Q3 Y2Q3
6 | bar: Q1 Y2Q1 to Q2 Y3Q2
Activity 3
7 | bar: Q1 Y2Q1 to Q3 Y3Q3
8 | bar: Q2 Y2Q2 to Q4 Y3Q4
9 | bar: Q2 Y2Q2; Q2 Y3Q2 to Q4 Y3Q4
Formation / Training
10 | Formation des étudiants (nombre d'étudiants travaillant sur le projet qu'ils soient rémunérés ou non par ce financement) / Student training (number of trainees working on the project whether they are paid or not by this funding)

## 2.M&D
Jalons et livrables / Milestones and deliverables
ID projet / Project ID:
Hidden column | Hidden column-formula | Hidden column | formula
QB Field ID | 13 | 3 | 6 | 21 |  | 7 | 8 |  | 42 |  | 44 |  | 23 | 32 | 10 | 33 | 11 | 12 | 18 | 35 | 34 | 36
QB Field name | Related Project | Record ID# | Deliverable-Item | Deliverable-Type |  | Deliverable-ID* | Deliverable-Expected Completion Quarter |  | Deliverable-Milestones/Deliverables EN |  | Deliverable-Milestones/Deliverables FR |  | Deliverable-Participant | Deliverable-Expected Period (months) | Deliverable-Completed | Deliverable-Completed (%) | Deliverable-Quarter completed (or planned) | Deliverable- Short Comment EN | Deliverable- Short Comment FR | Deliverable-Project partners Comment | Deliverable-End of project EN | Deliverable-End of project FR
template name | Projet/ Project | Identifiant unique | Ordre/ Order | Type (M, D or go/no go) | ID (e.g. M1, M2, D1, D2) | ID Gantt | Trimestre d'achèvement prévu / Expected completion quarter (e.g. Y1Q1) | Étape du Gantt / Gantt chart step (e.g. 1) | Description du jalon ou livrable (EN) / Description of milestone or deliverable (EN) | Subcomponents of deliverable (EN) / Sous-composants du livrable (EN) | Description du jalon ou livrable / Description of milestone or deliverable | Subcomponents of deliverable / Sous-composants du livrable | Chercheurs ou entités responsables / Responsible investigors or entities | Période NRFA (mois) / Period NRFA (months) | Atteint/ Achieved ? | Atteint/ Achieved ? (%) | Deliverable-Quarter completed (or planned) Trimestre d'achèvement réel/ Quarter completed | Short Comment (EN) | Commentaire (FR) | Commentaires partenaires/ Project partners Comment | Deliverable - End of project (EN) | Livrable - Fin du projet (FR)
|  |  |  | Go/no go | M1 | M1 Gng | Y1Q2 | 1
|  |  |  | Milestone | M2 | M2 | Y1Q4 | 3
|  |  |  | Deliverable | D1 | D1 | Y2Q2 | 5
|  |  |  | Main deliverable | MD | MD | Y2Q2

## DropDown (hidden)
colonne E | Titre Chart | Titre M&D | colonne H | colonne I | colonne L | colonne N
Deliverable-Type | Pour le choix du titre FR ou EN pour le NRFA vs le titre à afficher lors de l'application |  | Deliverable-Expected Completion Quarter | Étape du Gantt / Gantt chart step | Deliverable-Completed | Deliverable-Quarter completed (or planned)
Deliverable | Diagramme de Gantt / Gantt Chart | Jalons et livrables / Milestones and deliverables | Y1Q1 | 1 | No | Y1Q1
Milestone | C. DIAGRAMME DE GANTT | B. JALONS ET LIVRABLES | Y1Q2 | 2 | Yes | Y1Q2
Go/no go | C. GANTT CHART | B. MILESTONES & DELIVERABLES | Y1Q3 | 3 | Partially | Y1Q3
Main deliverable |  |  | Y1Q4 | 4 |  | Y1Q4
|  |  | Y2Q1 | 5 |  | Y2Q1
|  |  | Y2Q2 | 6 |  | Y2Q2
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30